

**АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

13.02.2023 г. г. Симферополь № 139

Об утверждении Плана мероприятий по введению

федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Симферопольского района

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 г. № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 г. № 1014 «Об' утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», на основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.01.2023 №157 «Об утверждении Плана мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Республики Крым» с целью подготовки общеобразовательных о учреждений Симферопольского района к введению с 1 сентября 2023 года федеральных основных общеобразовательных программ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Симферопольского района (далее - План мероприятий) согласно приложению (прилагается).

2. МБОУ ДО «ЦДЮТ» (Кирияк Т. Н.) обеспечить:

2.1. организационное сопровождение введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Симферопольского района;

2.2. информационное и методическое сопровождение введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Симферопольского района;

2.3. рассмотрение вопросов, связанных с организацией образовательного процесса в условиях введения федеральных основных общеобразовательных программ, в ходе реализации районных методических объединений, семинаров-практикумов педагогических работников и управленческих кадров общеобразовательных учреждений;

2.4. контроль за приведением учебно-методической документации общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» в срок до 1 сентября 2023 года.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Симферопольского района обеспечить:

3.1. введение в образовательный процесс федеральных основных общеобразовательных программ с 1 сентября 2023 года;

3.2. контроль за приведением учебно-методической документации общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» в срок до 1 сентября 2023 года.

4.Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» Лаврушкину Р.Ф.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования С.В. Дмитрова

Лаврушкина

Приложение1 к приказу

управления образования

от 13.02.2023 № 139

**План мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ**

**в общеобразовательных учреждениях Симферопольского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
|  | I. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ | | |
| 1. | Размещение на официальных сайтах управления образования администрации, МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательных учреждений Симферопольского района информационных материалов о введении федеральных основных общеобразовательных программ | февраль 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательные учреждения |
| 2. | Проведение самодиагностики готовности общеобразовательных учреждений к введению федеральных основных общеобразовательных программ | Апрель - май 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ»,общеобразовательные учреждения |
| 3. | Организация участия педагогических работников сообщества в региональных, муниципальных совещаниях по вопросам введения федеральных основных общеобразовательных программ | В течение 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательные учреждения |
|  | II. Нормативное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ | | |
| 4. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Симферопольского района | Февраль2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ»,общеобразовательные учреждения |
|  | III. Методическое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ | | |
| 5. | Участие в региональных организационно-методических мероприятиях для работников муниципальных органов управления образованием и методических служб по актуальным вопросам введения федеральных основных общеобразовательных программ | Январь - август 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 6. | Организация и проведение организационно-методических мероприятий для руководящих и педагогических работников района по актуальным вопросам введения федеральных основных общеобразовательных программ | Январь - август 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ»,общеобразовательные учреждения |
| 7. | Участие в инструктивно-методических совещаниях, семинаров для различных категорий руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам введения федеральных основных общеобразовательных программ | В течение 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 8. | Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров для руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам введения федеральных основных общеобразовательных программ | В течение 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ»,общеобразовательные учреждения |
| 9. | Проведение консультаций для руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам организации образовательного процесса в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами | Февраль - август 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ |
| 10. | Проведение инструктивно-методических совещаний об особенностях преподавания учебных предметов по федеральным основным общеобразовательным программам | До 1 сентября 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ |
| 11. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям федеральных основных общеобразовательных программ | Август 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательные учреждения |
| 12. | Консультации на информационном портале «Единое содержание общего образования» | В течение года | МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательные учреждения |
|  | **IV. Кадровое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ** | | |
| 13. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам организации образовательного процесса в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами | Февраль - июнь 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательные учреждения |
| 14. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам преподавания учебных предметов в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами | Февраль - август 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательные учреждения |
|  | **V. Мониторинг готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ** | | |
| 15. | Участие в мониторинге по организации образовательного процесса в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами | До 1 декабря 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательные учреждения |
| 16. | Проведение индивидуальных собеседований по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к введению федеральных основных общеобразовательных программ | Февраль - март 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательные учреждения |
|  | VI. Информационное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ | | |
| 17. | Информирование общественности и всех участников образовательных отношений через средства массовой информации о подготовке к переходу на реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами | В течение 2023 года | Управление образования района, МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательные учреждения |
| 18. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс федеральных основных общеобразовательных программ | В течение 2023 года | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательные учреждения |